## Hoja1
Actividades | Estimacion de tiempo en semanas () |  |  | Actividades
| Optimista (To) | Mas Probable (Tm) | Pesimista (Tp) | Predecesora inmediata
A | 1 | 1 | 1 | …......
B | 1 | 2 | 3 | …......
C | 2 | 3 | 4 | …......
D | 2 | 4 | 6 | A
E | 1 | 3 | 5 | A
F | 1 | 2 | 3 | C
G | 0 | 1 | 2 | C
H | 5 | 7 | 9 | D
I | 6 | 8 | 10 | D
J | 5 | 7 | 15 | B,E,F
K | 6 | 7 | 8 | B,E,F
L | 3 | 5 | 7 | G
M | 1 | 1 | 1 | H
N | 1 | 2 | 3 | I,J
O | 2 | 3 | 4 | K,L
P | 3 | 4 | 5 | M,N
Q | 1 | 2 | 3 | O,P

## Hoja2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

## Hoja3
INICIO
A
B
C
E
D
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
FIN